## PERT - CPM
ATIVIDADE | DEPENDÊNCIA | NÓS | DURAÇÃO
A - Prototipação |  | 1-2, 1-3 | 3
B - Design | A | 1-2 | 3
C - Documentação | A | 1-3 | 20
D - Divisão de funções | E-F-G | 4-5-6-7 | 1
E - Front-End | A-B-F-G | 5-1-2-6-7 | 5
F - Back-End | G | 6-7 | 5
G - Testes | B-E-F | 2-5-6 | 5
H - Mobile | B-F-G | 2-6-7 | 5
I - Apresentação | G | 7 | 1